Утверждаю

 Председатель  Ревизионной комиссии 

Суджанского района Курской области                                                                                                                      _______________Луценко Ю.Н.

                                                                       ОТЧЕТ
О проведенном экспертно-аналитическом мероприятии   «Мониторинг реализации регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей  «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района Курской области.
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Приказ Председателя Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области №13 от 10.06.2020 года «Об утверждении годового плана работы Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области на 2020 год» (с последующими изменениями и дополнениями), приказ Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области «На право проведения экспертно-аналитического  мероприятия» от 11.08.2020 года №16
Цель экспертно-аналитического мероприятия:    анализ реализации регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей  «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района Курской области.     

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, паспорта и планы мероприятий региональных проектов, муниципальной программы, отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Исполнители:

Председатель Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области  Луценко Юлия Николаевна.
Объект мероприятия:

Управление образования Администрации Суджанского района Курской области, МКОУ ДОД «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района Курской области
         Исследуемый период: с 1 января 2020 года по 01 сентября 2020 года .

     Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
с 12.08.2020 года по 03.09.2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  МЕРОПРИЯТИЯ

     1. 
Анализ объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов Курской области, входящих в структуру национального проекта «Образование». Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей принятие расходных обязательств на реализацию регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей  «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района Курской области 

В рамках реализации национального проекта «Образование» предусмотрена реализация 10 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого».

В Курской области утверждены паспорта 7 региональных проектов, входящих в структуру национального проекта «Образование», в том числе 6 региональных проектов, ответственным исполнительным органом государственной власти по которым является комитет образования и науки Курской области: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда» , «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и региональный проект «Социальная активность», ответственным исполнительным органом государственной власти по которому является комитет молодежной политики и туризма Курской области.

Региональные проекты, направленные на выполнение национального проекта «Образование» интегрированы в государственные программы Курской области:

	Наименование регионального проекта
	Задачи регионального проекта
	Связь с государственной программой Курской области

	«Современная школа»
	Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья и обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
	1) Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»; 
2) Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

	«Успех каждого ребенка»
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»

	«Цифровая образовательная среда"
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
	

	«Учитель будущего»
	Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
	

	«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
	

	«Поддержка семей, имеющих детей»
	Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет
	

	«Социальная активность»
	Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации - молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развития системы, оздоровления и отдыха детей в Курской области»


В соответствии с паспортами региональных проектов, входящих в структуру национального проекта «Образование», реализуемых на территории Курской области на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 1 519 981,6 тыс. рублей, в том числе:
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· на реализацию регионального проекта «Современная школа» в сумме 867 078,5 тыс. рублей или 57,0% плановых годовых назначений на реализацию региональных проектов Курской области, входящих в структуру национального проекта «Образование»;

· на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 353 712,4 тыс. рублей или 23,3% плановых годовых назначений;

· на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 233 301,7 тыс. рублей или 15,3% плановых годовых назначений;

· на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в сумме 62 922,0 тыс. рублей или 4,1% плановых годовых назначений;

· на реализацию регионального проекта «Социальная активность» в сумме 2 967,0 тыс. рублей или 0,2% плановых годовых назначений

По 2 региональным проектам: «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего» финансирование на 2020 год не предусмотрено.

Исходя из Постановления Администрации Курской области от 15 августа 2019 года №764-па «О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области (с изменениями на 26 марта 2020 года) по МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр» Суджанского района Курской области предусмотрено  3 направления  по приоритетности перечня мест дополнительного образования детей: художественная, социально-педагогическая, техническая с увеличением на 510 ученикомест, создаваемых в 2020 году. (по МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр- 420 ученикомест).
 В соответствии с Постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 10.12.2018 г №810 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суджанского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» , согласно Постановления Администрации Суджанского района Курской области от 12.12.2019 года №892 утверждена муниципальная программа «Развитие образования Суджанского района Курской области» ( в редакции от 29.04.2020 года). Ответственным исполнителем Программы является Управление образования Суджанского района Курской области
Паспортом муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области» предусмотрены подпрограммы:
· 1. «Управление муниципальной  программой и обеспечение условий реализации»;
· 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей»;
· 3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»

 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»

   Цель подпрограммы: 
- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей и системы воспитания, обеспечивающих увеличение масштаба, качества и разнообразия ресурсов в целях социальной адаптации, личностного развития и самореализации подрастающего поколения, формирования  у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.
  Задачи подпрограммы: 
- создание муниципальной системы непрерывной воспитательной работы и социализации, направленной на личностное саморазвитие и самовоспитание обучающихся за счет обеспечения взаимодействия организаций общего, профессионального и дополнительного образования; 

- создание условий для ресурсного обеспечения качества инновационной деятельности системы дополнительного образования и воспитания детей за  счет развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных; 
- создание условий для формирования эффективной системы выявления и развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
- внедрение инновационных форм, методов, технологий подготовки педагогических работников к реализации дополнительных образовательных программ и программ духовно-нравственного развития и воспитания на основе персонифицированной модульно-накопительной  системы повышения квалификации;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

 Ожидаемые результаты реализации программы:

 - увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;
- увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

-увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность;

- увеличение доли детей, занимающихся в спортивных учреждениях.

 Объем бюджетных ассигнований программы:
 Общий объем финансирования программы за счет средств областного, районного бюджета составляет 1291658,032 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 445155,771 тыс. рублей;

2021 год- 413552,604 тыс.рублей;

2022 год – 432949,657 тыс. рублей

 Основное мероприятие 3.4.:

 региональный проект «Успех каждого ребенка», создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 

  Объем  бюджетных ассигнований на 2020 год – 3479,335 тыс.рублей; на 2021 год 7349,786 тыс.рублей. 

  Код бюджетной классификации 003 0703 03 3 Е254910.
  Согласно Постановления Администрации Суджанского района Курской области №815 от 28.11.2019 года утвержден  паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка», в котором обозначена одна из задач муниципального проекта: создание к концу 2020 года 510 ученикомест  в МКОУ ДОД «Суджанский детско-юношеский центр», МКОУ «Суджанская ДЮСШ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 
 На официальном сайте  МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр» Суджанского района Курской области http://sud-duc.ru/ в настоящее время на 2020-2021 учебный год  объявлен набор детей для занятий детей по технической, художественной и социально-педагогической направленностям. 

  Всего планируется открыть  70 мест, 420 детей получат возможность осваивать программы: «Мультипликация», «Азбука дизайна», «Музыкальный театр», «Робототехника» и «Страна всезнаек и почемучек».  Обучение будет проходить с использованием высокотехнологического оборудования, в рамках реализации регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование».
  Согласно Решения Представительного Собрания Суджанского района Курской области от 17 декабря 2019 года №39 ( в редакции решения Представительного Собрания Суджанского района Курской области от 28.04.2020 г. №80) «О бюджете муниципального района «Суджанский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  в бюджете муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств по  муниципальной программе «Развитие образования Суджанского района Курской области» по основному мероприятию «Региональный проект «Успех каждого ребенка» (03 3 Е2 54910)  в размере 3479,335 тыс. рублей по виду расходов бюджетной классификации «200» «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Соответствующее Соглашение № 38640000-1-2020-006 от 22 января 2020 года «о предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в составе регионального проекта «Успех каждого ребенка»», было заключено между Комитетом образования и науки Курской области, в лице и.о. председателя комитета Уколова А.Ф. и Администрацией Суджанского района Курской области, в лице Главы Администрации Богачева А.М. 
Предметом соглашения является предоставление из бюджета Курской области в 2020-2022 годах бюджету Суджанского муниципального района субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в составе регионального проекта «Успех каждого ребенка» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Комитету как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 803, раздел 07, подраздел 03, целевая статья 02 2 Е2 54910, вид расходов 521 государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15 октября 2013 г. №737-ПА.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Суджанского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в2020 году 3 479 335 рублей 00 копеек, в 2021 году 7 349 789 рублей 00 копеек, в 2022 году 0 рублей 00 копеек.

· Объем финансирования проекта (программы) в 2020 году  за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования составляет 3 341 553 рубля, что составляет 96 % от общей суммы; за счет средств областного бюджета – 68 195 рублей или 2%, за  счет местного бюджета – 69 587 рублей или 2%.
Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Курской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

б) наличие в бюджете Суджанского муниципального района бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
 В соответствии со ст.223 Бюджетного Кодекса РФ «Утверждение и доведение лимитов бюджетных обязательств» главным распорядителем Управлением образования Суджанского района Курской области доведены лимиты бюджетных обязательств подведомственному ему бюджетополучателю МКОУ ДОД «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района в размере 2 865 335 рублей. Доведенные лимиты бюджетных обязательств на 2020 год  (с учетом изменений) представлены в Таблице 1.
Таблица 1. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год      (рублей)
	Код по БК
	Дополнительная классификация
	Сумма на текущий финансовый год
	Изменения 

на 20 апреля

2020 года
	Изменения 

на 25 мая 2020 года
	Изменения 

на 17 июля 2020 года
	Результат 

	0030703033Е254910244
	КОСГУ:310 Увеличение стоимости основных средств. Вид целевых средств: 20-54910-00000-00000 успех каждого ребенка
	1 954 557
	-473 188,79
	-205 168,88
	+22877,67
	1 299077,00

	0030703033Е254910242
	КОСГУ:310 Увеличение стоимости основных средств. Вид целевых средств: 20-54910-00000-00000 успех каждого ребенка
	910 778
	+473 188,79
	+205 168,88
	
	1 589 135,67

	 Итого
	
	2 865 335,00
	0
	0
	
	2 888212,67


2. Финансирование расходов на реализацию регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей  «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района Курской области 

Согласно отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств  (форма КФД 0531786), отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета по состоянию на 01 сентября 2020 года кассовое  использование расходов  составило 2 888 212,67 рублей.
Освоение денежных средств осуществлялось в соответствии с Перечнем оборудования муниципального района «Суджанский район»Курской области для оснащения новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2020 году,  утвержденным Начальником Управления образования Администрации Суджанского района Курской области Сорочинской Н.А.

В рамках реализации регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» для  муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Суджанский детско-юношеский центр» Суджанского района Курской области  были осуществлены следующие закупки с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Контракт №3 от 03 июня 2020 года  на сумму 587 059 рублей 00 копеек
 ( поставщик – ИП Евстратова Н.И, акт приема-передачи товара №3 от 15.06.2020 года; п/п №885168 от 19.06.2020 года на сумму 587059.0 рублей))
	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Активный монитор BEHRINGER F1220D

	3
	15 000
	45 000

	2
	Пульт микшерный YAMAHA MG 16 XU
	1
	33500
	33500

	3
	Комбоусилитель MARSHALL MG30 GFX
	2
	26000
	52000

	4
	Клавишный комбоусилитель NUX A-30
	1
	14000
	14000

	5
	Басовый комбоусилитель CORT GE-30B
	1
	18000
	18000

	6
	Электрогитара CORT G100
	2
	9800
	19600

	7
	Электрогитара (бас) Homage HE B710
	1
	9500
	9500

	8
	Синтезатор YAMAHA PSR S670
	1
	50000
	50000

	9
	Вокальная  радиосистема  OPUSUHF 301HS
	5
	9900
	49500

	10
	Ударная установка MEDELI DD638
	1
	48059
	48059

	11
	Акустическая системаYAMAHA DXR15MKII
	2
	79900
	159800

	12
	Гитара PRADO HS-3910
	4
	5600
	22400

	13
	Цифровое пианино Artesia DP-3
	1
	39000
	39000

	14
	 Процессор гитарный NUX CHERUB
	1
	16800
	16800

	15
	 Процессор гитарный (басовый) ZOOM B2U
	1
	9900
	9900

	16
	Итого 
	
	
	587059


2. Контракт №22 от 22 июня 2020 года  на сумму 43 580 рублей 00 копеек
 ( поставщик – ИП Шелганов А.Ю., акт приема-передачи товара №22 от 03.07.2020 года; п/п №296649 от 20.07.2020 года на сумму 43580 рублей))

	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Фотоаппарат Canon PowerShot SX 540 HS
	2
	20990,0
	41980,0

	2
	Стойка REKAM E-125 EKOROD
	1
	1600, 0
	1600,00

	3
	Итого 
	
	
	43580,00


3. Контракт №4 от 25 июня 2020 года  на сумму 299 000 рублей 00 копеек
 ( поставщик – ИП Неткачев С.А., акт приема-передачи товара №б/н от  30.06.2020 года; п/п №296648 от 20.07.2020 года на сумму 299 000 рублей))

	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Базовый набор LEGO  Education WeDo 2.0 45300
	10
	15000
	150 000

	2
	Аккумуляторная батарея WeDo 2.0   LEGO 45300
	10
	5900
	59000

	3
	Зарядное устройство постоянного тока 10V LEGO 45517
	3
	3000
	9000

	4
	 Базовый набор Mindstorms Education EV3 LEGO45544
	3
	27000
	81000

	
	Итого 
	
	
	299 000,00


4. Контракт №25 от 25 июня 2020 года  на сумму 67086 рублей 00 копеек
 ( поставщик – ООО «ДМ-Сервис» в лице директора Кириллова С.О., акт приема-передачи товара № 25 от 03.07.2020 года; п/п №296650 от 20.07.2020 года на сумму 67086 рублей))

	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Мультимедийная установка: мультимедийный проектор BenQ MX535 3600Lm(1024*768) 1500^1 htcehc kfvgs 5000 часов 2*HDMI 2.38 кг в сфере ИКТ, Экран для проектора на штативе 180*180 см Cactus Triscreen CS-PST-180X180 1:1 напольный рулонный белый, настенный
	2
	33543
	67086

	
	Итого 
	
	
	67086,00


5. Контракт №21 от 26 июня 2020 года  на сумму 126 000 рублей 00 копеек

 ( поставщик – ООО «Учебная книга»  в лице директора Умрихиной Е.В.) По условиям вышеуказанного контракта, согласно п.2.3 с. 2. «Цена контракта, место, сроки и условия поставки товара, порядок расчетов» поставка товара должна осуществиться в течение 14 дней с момента заключения контракта.    

Однако, в установленный срок обязательства по настоящему контракту  были не исполнены . Согласно п.5.2. ст.5 «Ответственность сторон» контракта  заказчиком предусматривается начисление неустоек (штрафов, пеней).
На основании претензии заказчика от 13.07.2020 года, претензии – требования об уплате пени от 05.08.2020 года Исполнителем уплачена пеня в размере 339,15 рублей, что подтверждается п/п  №303 от 05.08.2020 года 
Акт приема-передачи товара подписан 29 июля 2020 года, п/поручение по оплате товара № 512038 от 10.08.2020 года.
	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Мультлаборатория Артикул multlab-A-3. Мультлаборатория «Креатив»
	1
	126 000
	126 000

	
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	126 000


6. Контракт №5 от 30 июня 2020 года  на сумму 125 000 рублей 00 копеек
 ( поставщик – ИП Неткачев С.А.., акт приема-передачи товара №б/н от 14.08.2020 года; п/п №643618 от 25.08.2020 года на сумму 125000 рублей))

	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Комплекс для развития навыков исследовательской деятельности
	1
	100 000
	100 000

	2
	Комплект игр и заданий для интерактивной доски, парт, столов и терминала. Учебно-игровой пакет
	1
	25 000
	25 000

	
	Итого 
	
	
	125000


 7. Муниципальный контракт №0744200000220000338 203462300369546230100100090000000242 от 13 июля 2020 года (по результатам проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) (протокол  подведения итогов аукциона  № 03/2-4.49 от 03 июля 2020 года). Поставщик – ООО  «ЭЛПО-СЕРВИС», в лице директора Скрипченко Д.Н.
Цена контракта  по результатам проведения аукциона составляет 1 589 135 , 67 рублей. Акт приема-передачи товара  от 30.07.2020 года, п/п №479661  от 06.08.2020 года
	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Цветной принтер Epson L805
	2
	27447,33
	54894,66

	2
	Ноутбук Acer Extensa EX215-51K
	10
	25724,33
	257243,30

	3
	Акустическая система Sven SPS-702
	1
	4866,77
	4866,77

	4
	АРМ педагога ELPO PC-02
	2
	56233,33
	112466,66

	5
	Ноутбук Acer Extensa EX215-21
	15
	23776,33
	356644,95

	6
	Ноутбук HP 15-bs165ur
	11
	26250
	288750

	7
	Ноутбук 15-da0514ur
	15
	22336
	335040

	8
	Многофункциональное устройство BROTHER DCP-L8410CDW
	1
	37933,33
	37933,33

	9
	Ноутбук15-DB1120ur
	1
	33829,33
	33829,33

	10
	Интерактивная панель SMART Board SB480v10
	1
	107466,67
	107466,67

	
	Итого 
	
	
	1589135,67


8. Контракт №1 от 20 июля 2020 года  на сумму 13 320 рублей 00 копеек

 ( поставщик – ИП Подколзина Р.Н.., товарная накладная №180 от 24.07.2020 года; п/п №523729 от 25.08.2020 года на сумму 13320 рублей))

	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Союз КПС-24800 Пистолет клеевой, 200Вт, 18 г/мин, диам. 11 мм, индикация, блистер, 2 стержня в компл.
	15
	888
	13320

	
	Итого 
	
	
	13320


9. Контракт №1 от 20 июля 2020 года  на сумму 13 912 рублей 00 копеек

 ( поставщик – ИП Подколзина Р.Н., товарная накладная №179 от 24.07.2020 года; п/п №523730 от 11.08.2020 года на сумму 13912 рублей))

	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Демонстрационная доска Rokada 6406 магнитно-маркерная лак 100*150 см, алюминиевая рама
	1
	7400
	7400

	2
	Демонстрационная доска Deli E 39034 A магнитно-маркерная лак 90*120 см, алюминиевая рама ,белый
	2
	3256
	6512

	
	Итого 
	
	
	13912


10. Контракт №1 от 20 июля 2020 года  на сумму 13 500 рублей 00 копеек

 ( поставщик – ИП Подколзина Р.Н., товарная накладная №181  от 24.07.2020 года; п/п №523731 от 11.08.2020 года на сумму 13500 рублей))

	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Шкаф для LEGO
	1
	13500
	13500

	
	Итого 
	
	
	13500


11. Договор №19  от 20 августа 2020 года  на сумму  10620 рублей 00 копеек

 ( поставщик – ИП Басов И.О., товарная накладная №19 от 20.08.2020 года; п/п №643615 от 25.08.2020 года на сумму 10620 рублей))

	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Комплект осветительного оборудования
	3
	3540
	10620

	
	Итого 
	
	
	10620


 Таким образом, учреждением обеспечено направление  использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований на расходы для выполнения поставленных задач.  Исполнение обязательств по вышеуказанным контрактам  составило 100 %. 






