Утверждаю

 Председатель  Ревизионной комиссии 

Суджанского района Курской области                                                                                                                      _______________Луценко Ю.Н.

ОТЧЕТ
       О проведенном экспертно-аналитическом мероприятии  «Мониторинг реализации регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования  «Суджанская детско-юношеская  спортивная школа» Суджанского района Курской области. 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Приказ Председателя Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области №13 от 10.06.2020 года «Об утверждении годового плана работы Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области на 2020 год» (с последующими изменениями и дополнениями), приказ Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области «На право проведения экспертно-аналитического мероприятия» от 15.09.2020 года №17
Цель экспертно-аналитического мероприятия:    анализ реализации регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» в муниципальном казенном  учреждении дополнительного образования   «Суджанская  детско-юношеская  спортивная школа» Суджанского района Курской области.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, паспорта и планы мероприятий региональных проектов, муниципальной программы, отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Исполнители: Аудитор Ревизионной комиссии Суджанского района Курской области  Набока Татьяна Валентиновна.
Объект мероприятия:  Управление образования Администрации Суджанского района Курской области, МКУ ДО «Суджанская детско-юношеская  спортивная школа» Суджанского района Курской области.       
         Исследуемый период: с 1 января 2020 года по 01 сентября 2020 года .

     Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:  с 15.09.2020 года по 25.09.2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  МЕРОПРИЯТИЯ

     1. 
Анализ объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов Курской области, входящих в структуру национального проекта «Образование». Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей принятие расходных обязательств на реализацию регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования  «Суджанская детско-юношеская  спортивная школа» Суджанского района Курской области.
В рамках реализации национального проекта «Образование» предусмотрена реализация 10 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого».

В Курской области утверждены паспорта 7 региональных проектов, входящих в структуру национального проекта «Образование», в том числе 6 региональных проектов, ответственным исполнительным органом государственной власти по которым является комитет образования и науки Курской области: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда» , «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и региональный проект «Социальная активность», ответственным исполнительным органом государственной власти по которому является комитет молодежной политики и туризма Курской области.

Региональные проекты, направленные на выполнение национального проекта «Образование» интегрированы в государственные программы Курской области:

	Наименование регионального проекта
	Задачи регионального проекта
	Связь с государственной программой Курской области

	«Современная школа»
	Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья и обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
	1) Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»; 
2) Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

	«Успех каждого ребенка»
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»

	«Цифровая образовательная среда"
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
	

	«Учитель будущего»
	Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников
	

	«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
	

	«Поддержка семей, имеющих детей»
	Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет
	

	«Социальная активность»
	Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации - молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развития системы, оздоровления и отдыха детей в Курской области»


В соответствии с паспортами региональных проектов, входящих в структуру национального проекта «Образование», реализуемых на территории Курской области на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 1 519 981,6 тыс. рублей, в том числе:
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· на реализацию регионального проекта «Современная школа» в сумме 867 078,5 тыс. рублей или 57,0% плановых годовых назначений на реализацию региональных проектов Курской области, входящих в структуру национального проекта «Образование»;

· на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 353 712,4 тыс. рублей или 23,3% плановых годовых назначений;

· на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 233 301,7 тыс. рублей или 15,3% плановых годовых назначений;

· на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в сумме 62 922,0 тыс. рублей или 4,1% плановых годовых назначений;

· на реализацию регионального проекта «Социальная активность» в сумме 2 967,0 тыс. рублей или 0,2% плановых годовых назначений

По 2 региональным проектам: «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего» финансирование на 2020 год не предусмотрено.

 Постановлением Администрации Курской области от 15 августа 2019 года №764-па «О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области (с изменениями на 26 марта 2020 года) по МКУ ДО «Суджанская ДЮСШ»  предусмотрено  1 направление  по приоритетности перечня мест дополнительного образования детей: физкультурно-спортивное  с увеличением на 90 ученикомест, создаваемых в 2020 году. 
 В соответствии с Постановлением Администрации Суджанского района Курской области от 10.12.2018 г №810 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Суджанского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» , согласно Постановления Администрации Суджанского района Курской области от 12.12.2019 года №892 утверждена муниципальная программа «Развитие образования Суджанского района Курской области» ( в редакции от 29.04.2020 года). Ответственным исполнителем Программы является Управление образования Суджанского района Курской области
Паспортом муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области» предусмотрены подпрограммы:
· 1. «Управление муниципальной  программой и обеспечение условий реализации»;
· 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей»;
· 3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»

 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Суджанского района Курской области»

   Цель подпрограммы: 
- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей и системы воспитания, обеспечивающих увеличение масштаба, качества и разнообразия ресурсов в целях социальной адаптации, личностного развития и самореализации подрастающего поколения, формирования  у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.
  Задачи подпрограммы: 
- создание муниципальной системы непрерывной воспитательной работы и социализации, направленной на личностное саморазвитие и самовоспитание обучающихся за счет обеспечения взаимодействия организаций общего, профессионального и дополнительного образования; 

- создание условий для ресурсного обеспечения качества инновационной деятельности системы дополнительного образования и воспитания детей за  счет развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных; 
- создание условий для формирования эффективной системы выявления и развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
- внедрение инновационных форм, методов, технологий подготовки педагогических работников к реализации дополнительных образовательных программ и программ духовно-нравственного развития и воспитания на основе персонифицированной модульно-накопительной  системы повышения квалификации;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

 Ожидаемые результаты реализации программы:

 - увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;
- увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

-увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность;

- увеличение доли детей, занимающихся в спортивных учреждениях.

 Объем бюджетных ассигнований программы:
 Общий объем финансирования программы за счет средств областного, районного бюджета составляет 1291658,032 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 445155,771 тыс. рублей;

2021 год- 413552,604 тыс.рублей;

2022 год – 432949,657 тыс. рублей

 Основное мероприятие 3.4.:

 региональный проект «Успех каждого ребенка», создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 

  Объем  бюджетных ассигнований на 2020 год – 3479,335 тыс.рублей; на 2021 год 7349,786 тыс.рублей. 

  Код бюджетной классификации 003 0703 03 3 Е254910.
  Согласно Постановления Администрации Суджанского района Курской области №815 от 28.11.2019 года утвержден  паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка», в котором обозначена одна из задач муниципального проекта: создание к концу 2020 года 90 ученикомест  в МКУ ДО «Суджанская детская спортивная школа»,  для реализации дополнительных общеразвивающих программ. 
         По этому проекту с 2020-2021 учебного года в МКУ ДО «Суджанская ДЮСШ» на отделении борьбы «Дзюдо» будут созданы новые дополнительные места для детей и поставлено новое оборудование. Всего на отделении борьбы дзюдо в 6 группах будет заниматься 90 детей которые получат возможность освоить программу «Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному единоборству «ДЗЮДО»», в возрасте с 10 до 18 лет.
         На официальном сайте  МКУ ДО «Суджанская ДЮСШ»  Суджанского района Курской области  http://sud-dush.ru// размещена информация по отбору кандидатов на должность тренеров-преподавателей  реализующих данные программы. Ими стали преподаватели, имеющие  высшую квалификационную категорию. В МКУДО «Суджанская ДЮСШ» созданы все условия для реализации данного проекта. Набор обучающихся завершился,  прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию новых мест.

  Согласно Решения Представительного Собрания Суджанского района Курской области от 17 декабря 2019 года №39 ( в редакции решения Представительного Собрания Суджанского района Курской области от 28.04.2020 г. №80) «О бюджете муниципального района «Суджанский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  в бюджете муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств по  муниципальной программе «Развитие образования Суджанского района Курской области» по основному мероприятию «Региональный проект «Успех каждого ребенка» (03 3 Е2 54910)  в размере 3479,335 тыс. рублей по виду расходов бюджетной классификации «200» «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Соответствующее Соглашение № 38640000-1-2020-006 от 22 января 2020 года «о предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в составе регионального проекта «Успех каждого ребенка»», было заключено между Комитетом образования и науки Курской области, в лице и.о. председателя комитета Уколова А.Ф. и Администрацией Суджанского района Курской области, в лице Главы Администрации Богачева А.М. 
Предметом соглашения является предоставление из бюджета Курской области в 2020-2022 годах бюджету Суджанского муниципального района субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в составе регионального проекта «Успех каждого ребенка» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Комитету как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 803, раздел 07, подраздел 03, целевая статья 02 2 Е2 54910, вид расходов 521 государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15 октября 2013 г. №737-ПА.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Суджанского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в2020 году 3 479 335 рублей 00 копеек, в 2021 году 7 349 789 рублей 00 копеек, в 2022 году 0 рублей 00 копеек.

· Объем финансирования проекта (программы) в 2020 году  за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования составляет 3 341 553 рубля, что составляет 96 % от общей суммы; за счет средств областного бюджета – 68 195 рублей или 2%, за  счет местного бюджета – 69 587 рублей или 2%.
Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Курской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

б) наличие в бюджете Суджанского муниципального района бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
 В соответствии со ст.223 Бюджетного Кодекса РФ «Утверждение и доведение лимитов бюджетных обязательств» главным распорядителем Управлением образования Суджанского района Курской области доведены лимиты бюджетных обязательств подведомственному ему бюджетополучателю МКОУ ДОД «Суджанская детская спортивная школа » Суджанского района в размере 614000,00 рублей. Доведенные лимиты бюджетных обязательств на 2020 год  (с учетом изменений) представлены в Таблице 1.
Таблица 1. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год      (рублей)
	Код по БК
	Дополнительная классификация
	Сумма на текущий финансовый год
	Изменения 

на 17 июля 2020 года
	Результат 

	003 0703 0331

Е254910

244
	КОСГУ:310 Увеличение стоимости основных средств. Вид целевых средств: 20-54910-00000-00000 успех каждого ребенка
	614000,00
	-22877,67
	591122,33

	 Итого
	
	614000,00
	-22877,67
	591122,33


2. Финансирование расходов на реализацию регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей  «Суджанская детская спортивная школа» Суджанского района Курской области 

Согласно отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств  (форма КФД 0531786), отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета по состоянию на 01 сентября 2020 года кассовое  использование расходов  составило 427 900 рублей.
Освоение денежных средств осуществлялось в соответствии с Перечнем оборудования муниципального района «Суджанский район»Курской области для оснащения новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2020 году,  утвержденным Начальником Управления образования Администрации Суджанского района Курской области Сорочинской Н.А.

В рамках реализации регионального проекта (программы) Курской области, входящего в структуру национального проекта «Образование», «Успех каждого ребенка» для  муниципального казенного учреждения дополнительного образования  «МКУ ДО «Суджанская ДЮСШ» Суджанского района Курской области  были осуществлены следующие закупки с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Контракт № 1 от 28 июля 2020 года  на сумму 8 900 рублей 00 копеек
 ( поставщик – ИП Подколзина Р.Н. товарная накладная  №178 от 28.07.2020 года; п/п №523728 от 11.08.2020 года на сумму 8900.00 рублей).
	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., шт.
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	
	Итого 
	
	8900
	8900


2. Контракт № 1 от 08 июня 2020 года  на сумму 419000 рублей 00 копеек

 ( поставщик – ИП Грязнов А.А., товарная накладная  № 55 от 22.06.2020 года; п/п №296647 от 20.07.2020 года на сумму 170000,00 рублей, п/п №479659 от 06.08.2020 года на сумму 249000,00 рублей), акт приема-передачи товара от 29.07.2020 года на сумму 249000,00 рублей.
	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм., 
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Дзюдо Мастер белый 150
	шт
	2100,00
	10500,00

	2
	Дзюдо Мастер белый 155
	шт
	2100,00
	4200,00

	3
	Дзюдо Мастер белый 160
	шт
	2100,00
	4200,00

	4
	Дзюдо Мастер белый 165
	шт
	2100,00
	4200,00

	5
	Дзюдо Мастер белый 170
	шт
	2100,00
	6300,00

	6
	Дзюдо Мастер белый 180
	шт
	2100,00
	2100,00

	7
	Дзюдо Мастер синий 150
	шт
	2100,00
	2100,00

	8
	Дзюдо Мастер синий 155
	шт
	2100,00
	2100,00

	9
	Дзюдо Мастер синий 160
	шт
	2100,00
	2100,00

	10
	Дзюдо Мастер синий 165
	шт
	2100,00
	2100,00

	11
	Дзюдо Мастер синий 170
	шт
	2100,00
	2100,00

	12
	Дзюдо Мастер синий 180
	шт
	2100,00
	2100,00

	13
	Брусья металл, навесн. На гимн. стенку с мягкой спинкой и подлокотниками
	шт
	3300,00
	3300,00

	14
	Гиря чугунная 16,0 кг
	шт
	2800,00
	2800,00

	15
	Гиря чугунная 24,0 кг
	шт
	3500,00
	3500,00

	16
	Гиря чугунная 32,0 кг
	шт
	4200,00
	4200,00

	17
	ГБ Гонг-колокол судейский, латунь
	шт
	6000,00
	6000,00

	18
	М 95Т/140 Маникен борцовский «Зомби», рост 140 см,30 кг,тент.
	Шт
	15500,00
	31000,00

	19
	М 95Т/140 Маникен борцовский «Зомби», рост 150 см,40 кг,тент.
	Шт
	20000,00
	40000,00

	20
	Мяч набивной медицинский(медбол) 3 кг.
	Шт
	1700,00
	1700,00

	21
	Мяч набивной медицинский(медбол) 5 кг.
	Шт
	1900,00
	1900,00

	22
	Мяч футбольныйJogtl JS-710 Nitro№5 1/20
	шт
	1000,00
	1000,00

	23
	Скамейка гимнастическая  ЛЮКС, клееное дерево (р-р 3000х230х300), металлические ножки
	шт
	11600,00
	11600,00

	24 
	Татами для единоборств; размер-1м на 2м,ПВВ плотность 180 кг/м3, верх Джудо-ткань, нижняя часть татами-открытое дно. Цвет-желтый, синий.
	шт
	4980,00
	249000,00

	
	Итого
	
	
	419000,00


  Таким образом, учреждением обеспечено направление  использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований на расходы для выполнения поставленных задач.  Исполнение обязательств по вышеуказанным контрактам  составило 100 %. 






